## Hoja1
ONFIELD TECH BUSSINESS SOLUTIONS					2WIAM
ANDREU PASALAMAR CARBÓ					2021 – 2022
RONNY PEÑA PEREZ

FASE	TAREA	SUBTAREA	ASIGNADO A	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS	TOTALES	COMENTARIOS
Analisis	Plantear una idea	Definir una idea	Ambos	Completado	18/04/22	19/04/22	6
Analisis	Plantear funcionalidades	Definir funcionalidades	Ambos	Completado	19/04/22	20/04/22	4
Diseño	Diagrama casos de Uso	Concretar las funcionalidades	Ambos	Completado	20/04/22	20/04/22	1
Diseño		Diseño del diagrama	Ambos	Completado	20/04/22	20/04/22	2
Diseño	Diagrama ER	Diseño del diagrama	Ambos	Completado	20/04/22	20/04/22	3
Diseño	Diagrama Clases	Diseño del diagrama	Ambos	Completado	21/04/22	21/04/22	5
Diseño	Lista actividades app	Concretar las Actividades	Ambos	Completado	22/04/22	22/04/22	5
Diseño	Actualizar esquema ER	Actualizar esquema ER	Ronny	Completado	25/04/22	25/04/22	1
Implementacion	Estructura inicial	Esquema base datos SQL	Ronny	Completado	25/04/22	25/04/22	1
Implementacion		Esqueleto del backend base	Ronny	Completado	25/04/22	25/04/22	1
Implementacion	Contenedor Docker	Contenedor postgresql propio	Andreu	Completado	25/04/22	25/04/22	1
Implementacion		Prueba de la base de datos	Andreu	Completado	25/04/22	25/04/22	1
Implementacion	Prueba de funcionamiento	Integracion con el backend base	Andreu	Completado	25/04/22	25/04/22	1
Implementacion	Backlog	Creación Backlog	Andreu	Completado	26/04/22	26/04/22	1,5
Implementacion		Organizar el Backlog	Ronny	Completado	26/04/22	26/04/22	1
Implementacion		Definir tareas a hacer		En Curso	26/04/22
Implementacion	Modelado de Clases	Modelado de las Clases	Ronny	En Curso	26/04/22
Implementacion	Controladores	Controladores del Backend		En Curso	26/04/22
Implementacion		Crear Lógica de Negocio		En Curso	26/04/22
Implementacion	Datos de prueba SQL	Escritura de Datos de prueba	Andreu	Completado	26/04/22	26/04/22	1
Implementacion		Correccion de Datos de prueba	Andreu	Completado	26/04/22	27/04/22	0,5
Diseño	Wireframe	Diseñar el Wireframe	Ambos	Completado	27/04/22	27/04/22	1
Diseño	Actualizar esquema ER	Actualizar esquema ER	Ronny	Completado	27/04/22	27/04/22	0,5
Diseño	Actualizar esquema Clases	Actualizar esquema Clases	Ronny	Completado	27/04/22	27/04/22
Implementacion	Actualizar esquema SQL	Actualizar el esquema SQL	Ronny	Completado	27/04/22	27/04/22	0,5

## Hoja2
TAREA	SUBTAREA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS	COMENTARIOS